## Sheet1
博世门户工作计划
功能 |  |  | 计划完成时间 | 备注
系统框架
需求调研 | 根据客户的需求进行设计 |  | 已完成
框架搭建 | 电脑端、手机端框架搭建 |  | 已完成
权限控制 | 角色权限控制 | 根据角色进行可配置化的权限控制 | 已完成
| 按钮权限控制 | 支持按钮级别的权限控制 | 已完成
控制台开发
下载中心 | 基础功能 | 支持查询、新增、修改、删除 | 已完成
| 权限控制 | 支持类型的细粒度权限控制 | 已完成
|  | 支持下载功能的权限控制 | 已完成
| 自定义详情 | 支持自定义详情 | 已完成
| 超链接 | 支持超链接跳转 | 2022-05-20
| 缩略图提示 | 支持缩略图的大小限制提示 | 已完成
| 其他需求 | 下载中心弹出浏览器新选项卡 | 已完成
下载分类 | 基础功能 | 支持查询、新增、修改、删除 | 已完成
| 权限控制 | 支持根据管理员进行权限控制 | 已完成
常用应用 | 基础功能 | 支持查询、新增、修改、删除 | 已完成
| 应用授权 | 根据用户进行应用授权，默认拥有所有权限 | 已完成
导航管理 | 基础功能 | 支持查询、新增、修改、删除 | 已完成
公告管理 | 基础功能 | 支持查询、新增、修改、删除 | 已完成
| 权限控制 | 支持根据部门进行授权 | 已完成
| 其他需求 | 支持权限选择使用上下级 | 已完成
广告管理 | 基础功能 | 支持查询、新增、修改、删除 | 已完成
| 广告查询 | 支持每日首次弹出 | 已完成
单点登录 | 应用对接 | vsms | 2022-05-23 | 错误：手机号不存在错误 原因：未与门户维护同一测试账号
|  | E-learing | 2022-05-23 | 正式服403错误
|  | os3 | 2022-05-23 | 未对接
|  | extra | 2022-05-23 | 错误：code为空 测试账号在extra中没有权限
|  | SFE | 已完成
|  | BI | 已完成
用户管理 | 基本功能 | 支持查询、新增、修改、删除 | 已完成
| 用户授权 | 门店管理员只能看见自己门店的用户 | 已完成
日志报表 | 广告的汇总统计 | 支持根据指定信息点击汇总 | 已完成
| 通知公告的汇总统计 |  | 已完成
| 导航的汇总统计 |  | 已完成
门户开发
下载中心 | 首页显示 | 图标及界面的设计 | 已完成
| 列表显示 | 支持素材中心、技术支持、培训手册、产品促销、商务政策缩略列表 | 已完成
| 详情页 | 素材中心、技术支持、培训手册、产品促销、商务政策详情页展示 | 已完成
|  | 支持时间的升降序排序查询 | 已完成
|  | 支持名称、发布人、素材类型等的查询 | 已完成
| 前端开发 | 开发前端与后台进行对接 | 已完成
| 置顶与热门 | 支持根据算法进行置顶设置及热门排序 | 2022-05-23
导航图 | UI设计 | 图标及界面的设计 | 已完成
| 前端开发 | 开发前端与后台进行对接 | 已完成
常用应用 | UI设计 | 图标及界面的设计 | 已完成
| 前端开发 | 开发前端与后台进行对接 | 已完成
| 其他需求 | 应用跳转功能 | 2022-05-18 | 指上述单点登录
通知公告 | UI设计 | 图标及界面的设计 | 已完成
| 前端开发 | 开发前端与后台进行对接 | 已完成
| 置顶与热门 | 支持根据算法进行置顶设置及热门排序 | 2022-05-23
多用户支持 | 动态切换 | 支持门户多用户动态切换 | 已完成
| 主店设置 | 支持设计主店 | 已完成
广告管理 | UI设计 | 图标及界面的设计 | 已完成
| 前端开发 | 开发前端与后台进行对接 | 已完成
| 弹出限制 | 支持我已知晓，首次显示 | 已完成
其他功能 | 操作指引 | 支持挂载操作指引的功能 | 2022-05-31 | 需要客户提供
| 自助服务 | 支持挂载自助服务的功能 | 2022-05-31 | 需要客户提供
移动端门户
UI设计 |  |  | 已完成 | 3人天
下载中心 |  |  | 2022-05-25 | 14人天
导航图 |  |  | 2022-05-17 | 2人天
常用应用 |  |  | 2022-05-19 | 3人天
广告管理 |  |  | 2022-05-21 | 4人天
通知公告 |  |  | 2022-05-21 | 4人天
用户切换 |  |  | 2022-05-28 | 5人天
个人中心 |  |  | 2022-05-31 | 4人天
其他功能
公告管理与下载中心调整优化 |  |  | 2022-05-18
数据梳理
素材初始化 |  |  | 2022-05-23
右上角操作指引 |  |  | 2022-05-23
用户及组织初始化 |  |  | 已完成
退出登录
热门排序
下载中心每条记录权限
下载中心跳转类型

## Sheet2
招募
顾问
中台
招募/张敏
大区经理
销售总监